宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目

永久校区1、2号地块电梯采购及安装工程

报名公告

采购人名称：宁波东方理工大学(暂名)

代建人名称：深圳市润置城市建设管理有限公司

2023 年  10  月

宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目

永久校区1、2号地块电梯采购及安装工程

报名公告

- 项目名称：宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区1、2号地块电梯采购及安装工程。

- 项目概况：宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区1、2号地块位于宁波市镇海区清水浦片区，北临风华路，南至滨江路，东至宁波绕城高速。业态包含教学、实验、办公、住宿、食堂、体育场馆等。

- 采购范围：核心区、理工组团、东生活组团-1（不含院士岛）、体育组团、1号地块（创新中心）电梯共计109台。

- 工期要求：

| 区块划分 | 台数 | 预计进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心区 | 27 | 2024/5/10 | 最终进场时间以采购人通知为准。 |
| 理工组团 | 26 | 2024/6/1 |  |
| 东生活组团-1（不含院士岛） | 33 | 2024/5/10 |  |
| 体育组团 | 6 | 2024/6/1 |  |
| 1号地块（创新中心） | 17 | 2024/6/1 |  |
| 合计 | 109 |  |  |

交货周期：合同签订、接采购人通知后 90日历天内完成设备制造，并按时运送至现场；

安装周期：每批次从采购人提出安装通知之日起60日历天内，供应商应完成设备就位、安装、调试、试车，通过宁波市特检院验收并取得使用登记证书。

- 潜在的报名方资格及提交资料：

- 报名方具有独立的法人资格，具备有效的营业执照（提供公司营业执照等相关复印件），正式投产5年以上知名品牌电梯专业制造厂。

- 资质要求：1）产品制造商应具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》(电梯)；

2）投标人应具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)安装及维修A级资格证书;3）投标人应在宁波地区设有固定的销售、安装、售后服务及维修保养机构;

4）投标人应已取得 ISO9000 系列质量管理体系认证。

- 公司业绩要求：投标人最近五年内(2018年10月1日至今)应在中国境内承接过1~3项类似项目(单个合同金额不低于人民币2000万元)，以上业绩须提供用户的书面证明材料。

- 拟派项目团队要求：

1）投标人应设安装现场指挥部及安装负责人（不小于10年相关工作经验）和技术、质检、计划负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量管理等工作；还应设有多名现场安装工程师，负责技术指导、质量监督、安装现场测量、安装质量记录、检查认可等。

2）投标人须配备专职安全管理人员须从事电梯安装安全管理工作5年以上，大学专科以上学历，持有行业主管部门颁发的上岗证件。

- 近三年（2020-2022年）经第三方审计的财务报告，营业额及资产负债率情况。

- 投标人的信用情况；投标人、法定代表人、项目负责人未被“信用中国”列入严重失信主体名单和“信用中国（浙江）”列入黑名单。

- 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录网页截图证明加盖公章(报名时提供失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重 违法失信行为记录名单查询页面截图，截图须附系统时间，日期为报名公告发布之日后)。

- 本项目不接受联合体报名。

- 投标人认为有必要的其他资料。

10. 报名资料需编制目录索引。

11. 本项目不接受存在控股关系的两家及以上单位同时报名。

12. 学校保留要求各投标单位提供其他资料的权利。

请报名方认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与报名，经评审发现的则取消报名方资格；评审过程中，报名方提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与报名，一经发现亦取消报名方资格，且所产生的一切后果由报名方自行承担。

六、报名保证金的缴纳：

金额：人民币 壹万元整。

通过供应商的基本账户以银行转账方式缴入以下账户

账户名：深圳市润置城市建设管理有限公司

开户行：交通银行深圳分行营业部

银行账号：443066285013006976000

提交截止时间：2023年11月1日11:00

（北京时间，以资金到达上述账户时间为准。同时需将缴纳投标保证金的付款凭证发送到邮箱CRLD_NBDFLGHY_ZY@crland.com.cn）

七、报名文件接收：

1、凡符合报名资格要求并有意参加者，请于2023年 11 月1日 11:00 前至宁波市镇海区同心路568号开元新青年广场2号楼三层递交报名文件（纸质版一式三份，电子版一份，电子版需提供可编辑Word版及PDF版）。

2、本次报名公告发布在宁波东方理工大学（暂名）（https://www.eitech.edu.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/），报名文件可从宁波东方理工大学（暂名）（https://www.eitech.edu.cn）下载获取。

3、有关本次报名的事项若存在变动或修改，敬请及时关注宁波东方理工大学（暂名）（https://www.eitech.edu.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）发布的信息更正公告，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。

八、报名文件接收截止时间：2023年11月1日11:00。

八、联系方式

采 购 人：宁波东方理工大学（暂名）

联 系 人：徐老师

联系电话：13656581969

代建单位：深圳市润置城市建设管理有限公司

联 系 人：伏恬甜

联系电话：16605276508

地 址：宁波市镇海区同心路568号开元新青年广场2号楼3层