**宁波东方理工大学（暂名）校园建设项目永久校区1、2号地块-厨房工艺工程**

**报名公告**

采购人名称：宁波东方理工大学(暂名)

代建人名称：深圳市润置城市建设管理有限公司

2024 年 7 月

**宁波东方理工大学（暂名）校园建设项目永久校区1、2号地块-厨房工艺工程报名公告**

深圳市润置城市建设管理有限公司（以下称代建人）受宁波东方理工大学(暂名) （以下称采购人）的委托，就宁波东方理工大学（暂名）校园建设项目永久校区1、2号地块-厨房工艺工程组织公开报名，诚邀符合条件的潜在承包单位参加报名，择优邀请参与投标。

一、项目名称：宁波东方理工大学（暂名）校园建设项目永久校区1、2号地块-厨房工艺工程。

二、项目概况：宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块位于宁波市镇海区清水浦片区，北临风华路，南至滨江路，东至铁路线，包含核心区、理工组团、东生活组团-1、体育组团、河道桥梁等。工程类型包含建筑工程、室外景观工程、公共市政工程、河道驳岸工程、桥梁工程等。业态包含教学、实验、办公、住宿、食堂、体育场馆等。

本次采购为宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区1、2号地块-厨房工艺工程。

厨房工艺工程包括理工组团教授俱乐部、东生活组团食堂及大学生活动中心、教师公寓社区食堂区域厨房用器具、厨房工艺设备、智慧收银系统、厨房排油烟系统等相关材料设备的采购、安装、设备就位、调试及验收等相关工作，以及深化设计图纸和技术要求等相关内容。办妥相关政府部门手续，包含但不限于：报监、质检、食药监、试验、验收、档案资料等相关工作。



三、工期要求：

理工组团教授俱乐部暂定2025年4月30日完成并通过竣工验收，2025年5月30日完成工程移交。

理工组团教授俱乐部厨房工艺工程关键节点如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 完成时间 | 备注 |
| 厨房工艺工程施工完成 | 2025年2月28日 | 暂定，具体时间以发包人要求为准 |
| 竣工验收 | 2025年4月30日 | 暂定，具体时间以发包人要求为准 |
| 工程移交 | 2025年5月30日 | 暂定，具体时间以发包人要求为准 |

东生活组团-1暂定2025年4月30日完成并通过竣工验收，2025年5月20日完成工程移交。

首开区（食堂及大学生活动中心第2层）厨房工艺工程关键节点如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 完成时间 | 备注 |
| **厨房工艺工程交付** | **2024年10月15日** | **暂定，具体时间以发包人要求为准** |

非首开区（食堂及大学生活动中心第2层以外区域）厨房工艺工程关键节点如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 完成时间 | 备注 |
| 厨房工艺工程交付 | 2025年4月15日 | 暂定，具体时间以发包人要求为准 |

具体关键节点按发包方确认的节点计划作为完成项目建设进度控制的工作目标。

以上工期均已考虑春节和其他节假日，具体开工日期以采购人、代建人书面开工通知为准，竣工日期与工程移交日期不予顺延。

四、潜在的报名方资格及提交资料：

1、报名方具有独立的法人资格，具备有效的营业执照。（提供公司营业执照等相关复印件）。

2、资质要求：具备工业产品生产许可证、燃气燃烧器具安装维修企业资质证书。（提供公司资质证书等相关复印件）。

3、公司业绩要求：

满足公司近5年内（2019年1月份至今）已竣（完）工（以竣工报告时间为准）的厨房工艺专项工程单个合同额达到800万元及以上业绩不少于1个；（公司业绩可提供1-3项及以上，相关业绩需提供合同复印件、开竣工验收报告、获奖证书等相关证明材料）。

4、拟派项目团队业绩要求：

指挥长的公司职务要求为公司副总级别及以上；项目经理、安全员必须为专职，不得兼任其他职务；其余岗位人数以项目实际需要为准，深化设计人员要求驻场：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 最低  人数要求 | 任职资格 | 资历要求 |
| 1 | 指挥长 | 1 | / | 公司职务为公司副总级别及以上 |
| 2 | 项目经理 | 1 | 相关岗位证书或职称证书  （自行上报） | 近5年内已竣工的厨房工艺专项工程单个合同额达到800万元及以上业绩不少于1个。 |
| 3 | 安全员 | 1 | 相关岗位证书  （自行上报） | 有厨房工艺项目施工管理经验，工作经历3年以上。 |
| 4 | 深化设计  人员 | 1 | 相关岗位证书  （自行上报） | 有厨房工艺项目施工管理经验，有较丰富的项目深化设计经验，工作经历5年以上。 |

（所有人员需提供简历表、职称证书、相关业绩资料以及社保证明**（需现单位社保缴纳1个月以上）。**其中业绩需提供合同、获奖证书（如有）、开竣工验收报告等相关业绩证明资料）。

5、近三年（2021-2023年）经第三方审计的财务报告，公司营业额、资产负债率、经营性活动现金流入情况及经营性活动现金流出情况；若2023年第三方财务审计报告还未完成，则提供（2020-2022年）经第三方审计的财务报告。

6、报名方的信用情况：报名方、法定代表人、项目负责人未被“信用中国”列入严重失信主体名单和“信用中国（浙江）”列入黑名单。

7、报名方具备安全生产条件，取得**有效安全生产许可证**，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟报名单位近三年（截止时间为本报名公告发布日）无重特大安全生产责任事故。（提供安全生产许可证等相关复印件）

8、**本项目不接受联合体报名。**

9、报名方认为有必要的其他资料。（提供团队架构等支持相关的材料）。

10、报名资料需编制目录索引。

11、**本项目不接受存在控股关系的两家及以上单位同时报名。**

12、学校保留要求各报名方提供其他资料的权利。

**请报名方认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与报名，经评审发现的则取消报名方资格；评审过程中，报名方提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与报名，一经发现亦取消报名方资格，且所产生的一切后果由报名方自行承担。**

五、报名保证金的缴纳：

金额：人民币壹万元整。

通过供应商的基本账户以银行转帐方式缴入以下账户

账户名：深圳市润置城市建设管理有限公司

开户行：交通银行深圳分行营业部

银行账号：443066285013006976000

提交截止时间：**2024年 7月 31 日 11:00**

（北京时间，以资金到达上述账户时间为准。同时需将缴纳报名保证金的付款凭证发送到邮箱CRLD\_NBDFLGHY\_ZY@crland.com.cn）

六、报名文件接收：

1、凡符合报名资格要求并有意参加者，请于**2024年 7 月 31 日 11:00** 前**（逾期提交的资料不予接收）**至宁波市镇海区同心路568号开元新青年广场2号楼3层306室递交报名文件（纸质版一份，电子版一份，电子版需提供可编辑版及PDF盖章版扫描件，存入U盘，U盘贴好单位标签，与纸质资料一同送达）。

2、本次报名公告发布在宁波东方理工大学（暂名）（https://www.eitech.edu.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/），报名文件可从宁波东方理工大学（暂名）（https://www.eitech.edu.cn）下载获取。

3、有关本次报名的事项若存在变动或修改，敬请及时关注宁波东方理工大学（暂名）（https://www.eitech.edu.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）发布的信息更正公告，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。

六、报名文件接收截止时间：**2024年 7 月 31 日 11:00** 。

七、联系方式

（一）、采购人：宁波东方理工大学(暂名)

联系人：徐老师 联系电话：13656581969

1. 、代建人：深圳市润置城市建设管理有限公司

联系人：杨书琳 联系电话：13797895120

地 址：宁波市镇海区同心路568号开元新青年广场2号楼3层306室